**资阳市雁江区人民医院建设北路院区**

**屋顶防水处理及遮雨棚搭建询价（第二次）采购需求**

**一、项目名称：**资阳市雁江区人民医院建设北路院区屋顶防水处理及遮雨棚搭建（第二次）

**二、采购方式**：院内询价。

**三、最高限价金额**：9.5万元（人民币大写：玖万伍仟元整），投标报价超最高限价视为无效。

**四、采购内容清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **项目特征** | **单位** | **预估工程量** |
| 1 | 屋面SBS改性沥青防水卷材 | 4mm厚SBS改性沥青防水卷材；含基层处理、排水引流、局部找平处理，具体做法满足规范要求。 | ㎡ | 390 |
| 2 | 防水保护层 | C30混凝土5cm厚，具体做法满足规范要求。 | ㎡ | 390 |
| 3 | 实心砖墙 | 墙体厚度：240mm，具体做法满足规范要求。 | m³ | 6 |
| 4 | 抹灰 | 1:1.5水泥沙浆，具体做法满足规范要求。 | ㎡ | 60 |
| 5 | 三楼遮雨棚 | 40\*80\*1.5主骨架镀锌矩管；476厚单瓦喷镀铁皮（颜色业主自选）；搭设高度：1.2m-1.7m区间；具体做法满足规范要求。 | ㎡ | 418 |
| 6 | 材料运输、搬运 | 按规范要求 | 项 | 1 |
| 7 | 安全文明施工费 | 按规范要求 | 项 | 1 |

**五、服务要求**

1.投标人应准确计算出防水处理及遮雨棚搭建等所需时间，如需临时占道及园区场地提前告知业主准确时间；

2.发包范围：房屋防水处理、遮雨棚搭建、砌墙等施工区域范围内内容；

3.中标人施工期间，若需使用电梯运输材料，必须避开高峰期，同时在满足医院医护及病员正常使用情况下方可运输。

**六、商务要求**

1.项目工期：工程工期40日历天（具体入场施工时间由甲方另行通知，请投标人自行考虑此因素）。若中标单位未按工期要求完成，采购人有权要求中标单位退出场地，给采购人造成的一切损失由中标单位承担。

2.质量要求：①工程项目安装规范，美观，与医院的外观整体相符；②工程质量要求达到国家验收合格标准；③按质、按时、按量、按合同做好项目服务工作，按照国家法律法规相关要求严把质量关。④中标人进驻施工现场进行施工作业，事先要征得采购人代表同意，按采购人规定的区域进行搭设，对施工现场的各种管线和采购人完工成品需采取有效保护措施，如造成损坏及由此引发的人身安全和事故，中标人承担一切后果和损失。⑤因采购的货物存在质量问题、降低货物标准供货或因此及本项目施工期间原因发生的安全事故，由中标人承担全部经济和法律责任，采购人有权终止合同。⑥质保5年不漏水，20年不倒塌，不出现安全事故。⑦中标人要对施工档案进行装订、整理，档案标准应符合档案管理和消防管理有关规定的要求，竣工后提交一式贰份给甲方，否则甲方不予拨付工程款。

3.报价要求：①投标人应按照采购人工程内容所含预估工程量清单及有关参数，按照工程技术、质量、工期要求、承包范围、参照有关定额、价格指数及现行有关规定，编制并提供施工方案及工程投标报价清单。②本工程承包方式为包工、包料，根据本项目的需要，采购人有权对承包内容做出调整。③工程量清单报价是采购文件确定的招标范围内的全部工程内容的报价体现，报价中应包括施工设备、人工、管理、材料、运输、安装、检验、维护、保险、利润、高空作业、税金、政策性文件规定、风险、责任、施工中所用的水电、安全文明施工费、措施费等所有费用，如有遗漏中标人自身承担。④本工程采用固定单价形式，最终价格为工程竣工后经发包人组织相关人员据实验收为准。⑤因业主原因工期调整时，中标价格不进行调整。⑥投标人中标后工程不得转包，未经甲方代表同意，不得更换项。

4.安全文明施工要求：中标单位应对参加施工的所有人员和第三者投保意外工伤险，并承担全部安全责任。**提供可靠的施工方案（施工方案格式自拟）**，采取有效安全防护措施，确保无安全事故发生，在本项目实施期间，发生的安全事故或给采购人及第三方造成的损害均由中标人承担。中标单位必须设置扬尘处理措施,满足相关部门安全文明施工要求。

## 5.卫生要求：每日工程量完工后，负责清理打扫现场卫生，保持施工区域、院内及走廊楼梯干净整洁。

6.付款方式：工程竣工经甲方组织相关部门验收合格后，甲方收到乙方合法有效票据，甲方于30个工作日内一次性向乙方转账支付至工程结算款的97%，结算价款3%作为乙方对整个工程的质量保证金，在缺陷责任期12个月后无任何质量和违约问题30个工作日内无息支付剩余总价款3%；保修期未到不解除乙方的质量保证责任。

7.投标人在获得招标文件的有关资料后可根据自己的需要自行到施工区域及周围环境进行勘察（不统一组织），以便获取由投标人自行负责编制的投标文件和签订合同所需的一切资料，现场勘察的费用由投标人自行承担，如投标人未进行勘察造成的一切后果自负。

## 8. 验收标准：中标人与采购人应严格按照国家现行有关行业规定、技术规范和要求、《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采（2015）32号文）、采购文件、中标人的报价及承诺与采购合同约定标准进行验收。

**七、供应商资格要求及证明材料**

（一）资格要求相关证明材料：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供复印件）；

（1）供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；

（2）供应商若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；

（3）供应商若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；

（4）供应商若为自然人：提供“身份证明材料”。

2.具备良好商业信誉的证明材料（提供承诺函原件）；

3.具备健全的财务会计制度的证明材料（提供承诺函原件）；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函原件）；

5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺函原件）；

6.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函原件）；

7.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（提供承诺函原件）；

8.根据采购项目提出的特殊条件：

（1）建筑施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质（提供证书复印件加盖投标人公章）；

（2）具备有效的《安全生产许可证》（提供证书复印件加盖投标人公章）；

9.本项目不接受联合体投标。

（二）其他类似效力要求相关证明材料：

1.法定代表人/单位负责人身份证明书原件及身份证明材料复印件；

2.法定代表人/单位负责人授权书原件及被授权人身份证明材料复印件。

（注：由法定代表人/单位负责人本人参与的，可不提供法定代表人/单位负责人授权书）

注：以上要求的资料均须加盖供应商单位的公章（鲜章）。

**五、响应文件要求**

1.数量：正本一份。

2.响应文件签署：应根据询价文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

3.响应文件制作：统一用汉语编制、A4幅面纸印制，采用非活页方式装订后密封，并在封面处标注本项目名称、申请人名称、联系人、联系电话。

**六、响应文件的递交**

1.递交响应文件截止时间：2023年3月2日17:00（北京时间）。

2.递交响应文件地点：资阳市雁江区人民医院采购办（住院部12楼）。

3.逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

**七、联系方式**

采购人：资阳市雁江区人民医院

采购人地址：资阳市雁江区城东新区蜀乡大道669号

联系人：谭老师

联系电话：028-26346672

**八、询价采购报价书格式**

询价采购报价书（模板）

资阳市雁江区人民医院：

在认真阅读采购需求，对贵院的需求充分了解后，我单位（公司）现将有关情况回复如下：

1. 报价（金额单位：元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **项目特征** | **单位** | **预估工程量** | **综合单价（元）** | **金额****（元）** | **备注** |
| 1 | 屋面SBS改性沥青防水卷材 | 4mm厚SBS改性沥青防水卷材；含基层处理、排水引流、局部找平处理，具体做法满足规范要求。 | ㎡ | 390 |  |  |  |
| 2 | 防水保护层 | C30混凝土5mm厚，具体做法满足规范要求。 | ㎡ | 390 |  |  |  |
| 3 | 实心砖墙 | 墙体厚度：240mm，具体做法满足规范要求。 | m³ | 6 |  |  |  |
| 4 | 抹灰 | 1:1.5水泥沙浆，具体做法满足规范要求。 | ㎡ | 60 |  |  |  |
| 5 | 三楼遮雨棚 | 40\*80\*1.5主骨架镀锌矩管；476厚单瓦喷镀铁皮（颜色业主自选）；搭设高度：1.2m-1.7m区间；具体做法满足规范要求； | ㎡ | 418 |  |  |  |
| 6 | 材料运输、搬运 | 按规范要求 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 安全文明施工费 | 按规范要求 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 报价合计（大写）： 小写： |  |

说明：1、防水工程及遮雨棚搭建内容涉及产品的，供应商应当明示具体产品的品牌、型号，在“备注”一列填入；2、本次报价是报价单位全部完成本项目所有的服务内容的全部工作、服务内容的综合最终报价，包括但不仅限于施工设备、人工、管理、材料、运输、安装、检验、维护、保险、利润、高空作业、税金、政策性文件规定、风险、责任、施工中所用的水电、安全文明施工费、措施费等所有费用。采购人在项目结算时，采用固定单价形式，最终价格为工程竣工后经发包人组织相关人员据实验收为准，不再向成交供应商支付其他任何费用。如出现报价估算错误等引起的损失由报价人自行承担。

二、是否全部满足本次采购需求：是□ 否□

三、相关资质证明及承诺是否齐全：是□ 否□

联系电话：

联 系 人：

通讯地址：

 投标人名称（盖章）：

 法定代表人或授权代表：

 年 月 日